## 项目总结
项目总结
项目编号 | 3 |  | 项目名称 | 服务外包项目框架应用实践 |  | 项目经理 |  | 陈锦房
本周时间范围 | 2022/07/10-2021/07/20 |  | 报告人 | 陈锦房 |  | 报告日期 |  | 2022-07-20
项目当前阶段 | 100% |  | 阶段执行进度 | 100% |  | 总体执行进度 |  | 100%
本周执行进度说明 | 2022/7/10--2022/7/12 Spring入门,处理器映射器和适配器
2022/7/13--2022/7/15 映射请求&方法返回值&参数绑定
2022/7/16--2022/7/17 数据校验&异常处理&拦截器
2022/7/18--2022/7/20 文件上传&json数据交互&RESTful,框架整合
本周工作内容 | 工作内容描述 |  |  |  | 责任人 | 期待进度 | 当前进度 | 计划工时 | 实际工时
| 了解Spring、Spring的组件,完成环境搭建、入门程序编写。 |  |  |  | 陈锦房 | 100% | 已完成 | 48 | 48
| 掌握映射请求、方法返回值类型、参数绑定。 |  |  |  | 陈锦房 | 100% | 已完成
| 掌握数据校验、异常处理和拦截器的使用。 |  |  |  | 陈锦房 | 100% | 已完成
| 实现文件上传、能够使用json进行数据交互、了解RESTFUL 应用,框架整合 |  |  |  | 陈锦房 | 100% | 已完成
问 题 及 解 决 方 案 | 问题编号 | 问题描述 |  | 解决方案 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 代码报错404 |  | 请求老师帮助 |  |  |  | 陈锦房 | 关闭
| 2 | 数据库出现问题 |  | 询问同学 |  |  |  | 陈锦房 | 解决
| 3 | 运行结果未显示 |  | 查找问题并修改 |  |  |  | 陈锦房 | 解决
解决
风 险 及 缓 解 措 施 | 风险编号 | 风险描述 |  | 缓解措施 |  |  |  | 责任人 | 状态
| 1 | 采用方法不当 |  | 采用正确的语句 |  |  |  | 陈锦房 | 监控中
| 2 | 数据库中修改失败 |  | 数据库修改 |  |  |  | 陈锦房 | 风险被缓解，关闭
下周工作目标
下周工作思路 与安排 | 任务描述 |  |  |  | 期望结果 |  |  | 责任人 | 计划工时
Note on B6: 填写说明: 1、对项目当前阶段进行具体阐述说明，主要是对项目当前所处阶段的论证，包括可通过哪些阶段提交物或者客户的确认文档证明； 2、对项目当前实际整体执行进度%进行具体阐述说明，包括可以通过项目所处阶段或者里程碑事件来进行论证，或者特殊的原因致使该项目进度为当前进度%
Note on B10: 填写说明: 用“1、2、3...”的方式文字阐述说明项目本周的进展情况。 不允许只用简单的几句话概括说明，描述要确切的反映项目的当前工作进展，直观、具体并具有可操作性；否则打回重写。
Note on B15: 填写说明： 项目目前遇到的问题、难点及相应的解决方案，此解决方案至少包括问题分析、已经做出哪些努力、需要上级帮助解决哪些问题。 例如： 造成项目“当前实际执行进度”与“成本投入比例”出现较大偏差的主要问题所在和相应的解决方案。
Note on C15: 填写说明: 对应《项目问题跟踪表》中的编号。
Note on C21: 填写说明: 对应《项目风险跟踪表》中的编号。
Note on B27: 填写说明： 1、用“1、2、3...”的方式文字阐述说明项目下周的工作任务和目标，即下周需要明确达到哪些目标。 2、目标必须可衡量。
Note on B31: 填写说明： 1、用“1、2、3...”的方式文字阐述说明项目下周的工作任务和目标，即下周需要明确达到哪些目标。 2、目标必须可衡量。